УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя

Гродненского городского

исполнительного комитета,

председатель Совета по демографической безопасности г. Гродно

З.В. Кулеша

2021г.

**План**

**основных мероприятий по реализации**

**профилактического проекта «Гродно – здоровый город»**

**на 2022 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Гродно – здоровый город |
| Цель проекта | - формирование моды у населения города на здоровый образ жизни и престиж спорта;  - создание новой субкультуры, основанной на здоровых приоритетах, мотивирующих население на добровольный отказ от употребления табачных изделий, алкоголя и наркотиков;  - пропаганда здорового образа жизни, вовлечение населения в занятие спортом и общественную жизнь страны;  - поддержка и развитие программ и проектов по здоровому образу жизни.  - снижение заболеваемости, инвалидизации и преждевременной смертности от заболеваний, причинно связанных с образом жизни;  - увеличение средней продолжительности и качества жизни;  - улучшение демографической ситуации. |
| Задачи проекта | - чистая, безопасная для здоровья физическая среда обитания (включая жилье);  - экосистема, стабильная сейчас и в перспективе;  - высокий уровень здоровья (высокие положительные показатели и низкая заболеваемость);  - адекватные система здравоохранения и уровень общедоступной медицинской помощи;  - совершенствование организационно-методического и информационного сопровождения деятельности по формированию здорового образа жизни;  - внедрение комплексной межотраслевой системы информационно-пропагандистской и образовательной работы с населением (включая массовую, групповую, индивидуальную) по вопросам формированию здорового образа жизни;  - укрепление духовно-нравственных основ семьи, возрождение и пропаганда семейных ценностей и традиций;  - создание условий для охраны материнства и детства;  - пропаганда здорового образа жизни - отказ от употребления алкоголя и табака, формирование стереотипов поведения, направленных на здоровое питание регулярное занятие физическими упражнениями;  - совершенствование методов профилактики при различных заболеваниях. |
| Ожидаемые результаты реализации проекта | - повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни;  - увеличение числа лиц, отказавшихся от употребления алкоголя и табака;  - увеличение показателей демографической безопасности (увеличение рождаемости, снижение смертности);  - увеличение количества зарегистрированных браков;  - повышение доли лиц, ведущих образ жизни, способствующий сохранению здоровья и профилактике заболеваний;  - повышение физической активности населения;  - снижение рисков развития заболеваний, связанных с поведением и образом жизни;  - снижение трудовых потерь от временной нетрудоспособности;  увеличение числа лиц трудоспособного возраста. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятий | | Срок выполнения | Исполнители |
| 1 | **Организационное обеспечение** | |  |  |
| 1.2 | Проведение заседаний городской группы управления (далее - Группа) с участием служб и ведомств, заинтересованных в выполнении плана по реализации проекта «Гродно – здоровый город», с целью осуществления промежуточного контроля за ходом его исполнения, анализа эффективности проводимых мероприятий | | декабрь (по мере необходимости) | группа |
| 1.3 | Заслушивание на заседании городского Совета по демографической безопасности итоги реализации Плана мероприятий профилактического проекта «Гродно – здоровый город» (далее - План) | | декабрь | группа,  Гродненский зональный ЦГЭ, государственное учреждение здравоохранения «Гродненская центральная городская поликлиника» (далее – ГЦГП) |
| 1.4 | Проведение социологических исследований по вопросам формирования здорового образа жизни (далее – ФЗОЖ), оценки эффективности проводимых мероприятий в рамках проекта «Гродно – здоровый город» | | в течениегода | Гродненский зональный ЦГЭ |
| 1.5 | Анализ выполнения целевых ориентиров за 2021 год для оценки эффективности реализации проекта | | 1 квартал | ГЦГП, Гродненский зональный ЦГЭ |
| 1.6 | Предоставление тематического материала для наполнения страницы «Гродно – здоровый Гродно» Гродненского горисполкома и Гродненского зонального ЦГЭ, на Интернет-сайтах организаций и предприятий города | | в течение года | группа; организации и предприятия г.Гродно |
| 1.7 | Предоставление в группу итоговой информации о выполнении мероприятий по реализации проекта «Гродно – здоровый город» | | декабрь | Гродненский зональный ЦГЭ;  ГЦГП; управление по труду, занятости и социальной защите; отдел идеологической работы и по делам молодежи; отдел жилищно-коммунального хозяйства; отдел культуры; отдел образования; отдел спорта и туризма Гродненского горисполкома; администрации Ленинского и Октябрьского районов г. Гродно; Гродненский городской комитет ОО «БРСМ»;  Гродненская городская организация Белорусского Общества Красного Креста |
| 2 | **Информационно-образовательное обеспечение** | |  |  |
| 2.1 | Размещение информации о ходе реализации проекта «Гродно – здоровый город» в средствах массовой информации, Интернет-сайтах | | во время проведения и после проведенных мероприятий | отдел идеологической работы и по делам молодежи Гродненского горисполкома;  Гродненский зональный ЦГЭ; ГЦГП; КУП «Телерадиовещательный канал «Гродно Плюс» |
| 2.2 | Разработка, издание и распространение среди населения информационно-образовательных материалов по вопросам сохранения и укрепления здоровья, профилактики инфекционных заболеваний, снижения основных факторов риска неинфекционных заболеваний, основам безопасного поведения (далее –ИОМы) | | в течениегода | Гродненский зональный ЦГЭ;  ГЦГП |
| 2.3 | Размещение ИОМов на сайтах, стендах, уголках здоровья с их постоянным обновлением | | в течениегода | отдел идеологической работы и по делам молодежи; отдел образования, культуры, спорта и туризма; управление по труду, занятости и социальной защите Гродненского горисполкома; администрации Ленинского иОктябрьского районов г. Гродно, ГЦГП; Гродненский зональный ЦГЭ; руководители организаций и предприятий |
| 2.4 | Трансляция социальной рекламы по вопросамсохранения и укрепления здоровья, профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний на видеомониторах (при наличии), по ведомственному радио, бегущей строкой | | в течениегода | Гродненский зональный ЦГЭ; отдел идеологической работы и по делам молодежи Гродненского горисполкома;  руководители организаций и предприятий;администрации Ленинского и Октябрьского районов г. Гродно, ГЦГП |
| 2.5 | Проведение тематических выставок литературы по вопросам ФЗОЖ, профилактике вредных привычек, правового воспитания | | в течениегода | отдел культуры Гродненского горисполкома; Гродненский зональный ЦГЭ; ГЦГП  отдел образования Гродненского горисполкома |
| 2.6 | Проведение обучающих занятий в «школах здоровья» для населения трудоспособного возраста по вопросам профилактики факторов риска неинфекционных заболеваний | | в течениегода | ГЦГП |
| 2.7 | Проведение обучающих семинаров по вопросам работы по ФЗОЖ, а также по основным аспектам сохранения и укрепления здоровья, профилактики зависимостей, социально значимых заболеваний (болезней системы кровообращения, туберкулеза, ВИЧ-инфекции, новообразований, сахарного диабета, психических расстройств) для работников организаций здравоохранения, образования и культуры, ответственных специалистов по идеологической работе в организациях и предприятиях г. Гродно | | в течениегода | руководители организаций; ГЦГП; Гродненский зональный ЦГЭ; отдел идеологической работы и по делам молодежи Гродненского горисполкома |
| 2.8 | Проведение городских акций, направленных на профилактику малоподвижного образа жизни, профилактики факторов риска неинфекционных заболеваний, вредных привычек | | в течениегода | отдел идеологической работы и по делам молодежи, отдел спорта и туризма, отдел образования, отдел культуры Гродненского горисполкома; ГЦГП;  Гродненский зональный ЦГЭ; Гродненский городской комитет ОО «БРСМ»; Гродненская городская организация БОКК |
| 2.9 | Организация и проведение городской акции, направленной на профилактику туберкулеза | | март | Гродненская городская организация БОКК;ГЦГП; Гродненский зональный ЦГЭ |
| 2.10 | 1. Организация и проведение акции для населения «Предотврати болезнь – выбери жизнь!». | | март | Гродненский зональный ЦГЭ, ГЦГП |
| 2.11 | Организация и проведение городской акции «Всемирный день здоровья» | | апрель | ГЦГП; Гродненский зональный ЦГЭ; Гродненская городская организация БОКК; отдел культуры Гродненского горисполкома |
| 2.12 | Организация и проведение акции для населения «Гродно – территория здоровья!» | | май | Гродненский зональный ЦГЭ, ГЦГП |
| 2.13 | Организация и проведение городской акции «Всемирный день донора крови» | | июнь | Гродненская городская организация БОКК;ГЦГП; Гродненский зональный ЦГЭ |
| 2.14 | Организация и проведение акции в пришкольных оздоровительных лагерях «Мы – за здоровый и безопасный отдых!» | | июнь - август | Гродненский зональный ЦГЭ, ГЦГП, отдел образования горисполкома |
| 2.15 | Организация и проведение городской акции «Всемирный день профилактики ВИЧ-инфекции» | | декабрь | Гродненская городская организация БОКК;ГЦГП; Гродненский зональный ЦГЭ |
| 2.16 | Организация и проведениемолодежной городской акции «Гродно – территория здоровья» (проведение мероприятий по профилактике наркотической, антиалкогольной, ВИЧ-инфекции и СПИДа, по профилактике табакокурения, суицидального поведения, правового просвещения) | | в течение года | Гродненский городской комитет ОО «БРСМ» |
| 2.17 | Организация и проведение городской акции «Международный день инвалида» | | декабрь | Гродненская городская организация БОКК |
| 2.18 | Организация и проведение «медицинских городков» для всех групп населения «Предупредить - легче чем лечить!» | | в течение года | ГЦГП, Гродненский зональный ЦГЭ |
| 2.19 | Проведение информационно-образовательной работы (акции, круглые столы, тренинги и др.), направленной на привлечение внимания населения к проблеме распространения ВИЧ-инфекции, мотивации к анонимному тестированию и самотестированию на ВИЧ | | в течение года | ГЦГП; Гродненский зональный ЦГЭ; отдел идеологической работы и по делам молодежи;  Гродненского горисполкома; Гродненская городская организация БОКК; Гродненский городской комитет ОО «БРСМ» |
| 2.20 | Проведение Единых дней здоровья (дни открытой информации; консультирование населения в учреждениях здравоохранения; работа телефонов доверия, «горячих телефонных линий» и др.) | | по плану проведения ЕДЗ | ГЦГП; Гродненский зональный ЦГЭ; руководители организаций |
| 2.21 | Проведение информационно-массовых мероприятий «Территория здоровья» по вопросам профилактики факторов риска неинфекционных заболеваний, ФЗОЖ, профилактике вредных привычекна базе филиалов библитек ГУК «Централизованная библиотечная система  г. Гродно» (с участием представителей организаций здравоохранения,) | | в течение года | отдел культуры Гродненского горисполкома; ГЦГП; Гродненский зональный ЦГЭ |
| 2.22 | Проведение информационно-образовательной работы (акции, круглые столы, тренинги и др.), направленной на привлечение внимания населения к проблеме борьбы с инвазивными видами растений и последствий увеличения площадей распространения указанных видов для здоровья населения и окружающей среды | | в течение года | Гродненская городская и районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды; объединенное унитарное производственное предприятие «Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – ОУПП «ГГ ЖКХ»); Гродненский зональный ЦГЭ |
| 2.23 | Проведение информационно-образовательной работы (акции, круглые столы, тренинги и др.), направленной на привлечение внимания населения к проблемам: раздельного сбора твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), извлечения вторичных материальных ресурсов, последствий для человека и окружающей среды при размещении вне установленных мест | | в течение года | Гродненская городская и районная инспекция при родных ресурсов и охраны окружающей среды; ОУПП «ГГЖКХ»; отдел образования Гродненского горисполкома; администрации Ленинского и Октябрьского районов г. Гродно; отделы образования, спорта и туризма администраций Ленинского и Октябрьского районов г. Гродно; Гродненский зональный ЦГЭ |
| 2.24 | Обеспечение охвата вакцинацией против гриппа населения г. Гродно не менее 40,0 % | | сентябрь-ноябрь | Гродненский зональный ЦГЭ; ГЦГП |
| 2.25 | Обеспечение необходимого охвата вакцинацией против инфекции COVID-19 населения г. Гродно (в соответствии с сетевым графиком) | | в течение года | Гродненский зональный ЦГЭ; ГЦГП |
| 2.26 | Обеспечение контроля за планированием и реализацией мероприятий по эффективной и безопасной вакцинации населения г. Гродно | | в течение года | ГЦГП; Гродненский зональный ЦГЭ |
| 2.27 | Проведение информационно-образовательной работы, тренингов по здоровому старению посетителей отделений для пожилых граждан Центров социального обслуживания населения Ленинского и Октябрьского районов г. Гродно | | в течение года | ГЦГП; Гродненский зональный ЦГЭ; Гродненская городская организация БОКК |
| **3** | **Обеспечение здоровым питанием населения с упором на детей и подростков в организованных коллективах, в том числе в виде выпуска на местных предприятиях пищевой промышленности продукции с пониженным содержанием сахара, соли, жира, обогащенной витаминами и нутриентами** | | | |
| 3.1 | Увеличение объема производства продуктов питания, обогащенных пищевыми волокнами, витаминами, микроэлементами, бифидобактериями, лактулозой, обладающих радиопротекторным действием (на 2 %) | в течение года | | предприятия пищевой промышленности |
| 3.2 | Проведение корректировки рецептур (технологических карт) блюд по уменьшению закладки сахара на 20%, соли на 30% в учреждениях образования | в течение года | | комбинат школьного питания Ленинского района, ГУ «Гродненский городской центр для обеспечения деятельности учреждений сферы образования» |
| 3.3 | Проведение корректировки рецептур (технологических карт) блюд и кулинарных изделий по уменьшению закладки сахара на 20%, соли на 30% в объектах питания организаций промышленности | в течение года | | руководители организаций |
| **4** | **Развитие учреждений образования с внедрением современных организационно-структурных элементов, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья детей и подростков** | | | |
| 4.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство и строительство дошкольных учреждений для детей в новых микрорайонах | в течение года | | УКС Гродненского горисполкома |
| 4.2 | Закупка технологического и холодильного оборудования со сроком эксплуатации более 10 лет в объектах питания учреждений образования | в течение года | | отделы образования, спорта и туризма администраций Ленинского и Октябрьского районов г. Гродно; ГУ «Гродненский городской центр для обеспечения деятельности учреждений сферы образования» |
| 4.3 | Оснащение объектов питания учреждений образования пароконвекторным оборудованием | в течение года | | отделы образования, спорта и туризма администраций Ленинского и Октябрьского районов г. Гродно; ГУ «Гродненский городской центр для обеспечения деятельности учреждений сферы образования» |
| 4.4 | Использование во всех учреждениях общего среднего образования при проведении учебных занятий здоровьесберегающих технологий, направленных на профилактику нарушений осанки и зрения: проведение подвижной перемены, применение офтальмотренажеров | в течение года | | отдел образования горисполкома; отделы образования, спорта и туризма администраций районов г. Гродно; ГЦГП; учреждения общего среднего образования |
| 4.5 | Обеспечение в полном объеме индивидуальных коррекционных оздоровительных программ для каждого ребенка, отнесенного по результатам углубленных медосмотров к III и IV группам здоровья, а также с впервые выявленными нарушениями зрения и осанки | в течение года | | ГЦГП |
| 4.6 | Ремонт плоскостных спортсооружений в учреждениях общего среднего образования: ГУО «Средняя школа № 7 г. Гродно» (благоустройство стадиона), ГУО «Средняя школа № 18 г. Гродно» (реконструкция стадиона), ГУО «Средняя школа № 31 г. Гродно» ГУО «Средняя школа № 37 г. Гродно» | в течение года | | отделы образования, спорта и туризма администраций Ленинского и Октябрьского районов г. Гродно; ГУ «Гродненский городской центр для обеспечения деятельности учреждений сферы образования» |
| 4.7 | Приобретение комплектов ростовой мебели в учреждениях общего среднего образования | в течение года | | отделы образования, спорта и туризма администраций Ленинского и Октябрьского районов г. Гродно; ГУ «Гродненский городской центр для обеспечения деятельности учреждений сферы образования» |
| 4.8 | Использование лечебно-оздоровительных технологий для восстановления физического здоровья детей, у которых выявляются отклонения по результатам медицинских осмотров, с использованием реабилитационных баз организаций здравоохранения г. Гродно, обеспечивающих медицинское обслуживание детского населения | в течение года | | ГЦГП; руководители учреждений общего среднего образования |
| 4.9 | Введение в эксплуатацию ГУО «Ясли-сад» на 230 мест в микрорайоне города Гродно «Южный – 2» | 1 квартал 2022 | | управление строительства, архитектуры и градостроительства горисполкома, отдел образования горисполкома |
| 4.10 | Организация и проведение мероприятий в рамках информационно-образовательного проекта для дошкольников, родителей дошкольников, педагогов детских дошкольных учреждений «Быть здоровым – здорово!» (на базе ГУО «Ясли-сад №45 г. Гродно») | в течение года | | отдел образования горисполкома, Гродненский зональный ЦГЭ |
| 4.11 | Организация и проведение во всех учреждениях школьного образования мероприятий в рамках информационного проекта «Школа – территория здоровья» | в течение года | | отдел образования горисполкома, Гродненский зональный ЦГЭ, ГЦГП |
| 4.12 | Организация и проведение мероприятий в рамках информационно-образовательного проекта для учащихся УО «Гродненский государственный медицинский колледж» «Вита – навигатор» | в течение года | | Гродненский зональный ЦГЭ |
| **5** | **Улучшение условий труда на рабочих местах производственных предприятий, распространение различных форм материального стимулирования работников, приверженных здоровому образу жизни** | | | |
| 5.1 | Включение в локальные нормативные акты организаций города мер материального стимулирования работников, приверженных здоровому образу жизни | в течение года | | руководители организаций |
| 5.2 | Введение физкультминуток и производственной зарядки на предприятиях города | в течение года | | руководители организаций всех форм собственности |
| 5.3 | Инициация спортивно-оздоровительных проектов (например: «Пешком на работу» или «Мой друг велосипед») и конкурсов на предприятиях в масштабах города с последующим поощрением участников и победителей | в течение года | | отдел спорта и туризма Гродненского горисполкома, руководители организаций |
| 5.4 | Разработка и реализация мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах объектов субъектов хозяйствования | в течение года | | руководители организаций |
| 5.5 | Организация и проведение с установленной периодичностью производственного лабораторного контроля факторов производственной среды на рабочих местах объектов субъектов хозяйствования | в течение года | | руководители организаций |
| 5.6 | Проведение оценки профессионального риска и разработка плана мероприятий по управлению, контролю и снижению профессионального риска на основании результатов проведенной оценки профессионального риска в организациях промышленности | в течение года | | руководители организаций, Гродненский зональный ЦГЭ |
| 5.7 | Организация и проведениетрудовой акции «За\_Дело» | в течение года | | Гродненский городской комитет ОО «БРСМ» |
| **6** | **Сокращение потребления табака и обеспечение эффективной реализации антитабачного законодательства** | | | |
| 6.1 | Размещение информационно-образовательных материалов (буклеты, листовки, плакаты, видеороликов на ЖК-мониторах (при наличии) по профилактике табакокурения в объектах государственной и иных форм собственности, реализующих табачные изделия | в течение года | | управление торговли и услуг Гродненского горисполкома; руководители объектов торговли и общественного питания; Гродненский зональный ЦГЭ |
| 6.2 | Обеспечение наличия информационных стендов «За здоровый образ жизни» с постоянным обновлением материалов | в течение года | | руководители организаций |
| 6.3 | Временное ограничение реализации табачной продукции в рамках проведения Единых дней здоровья «Всемирный день без табака», «Всемирный день некурения. Профилактика онкологических заболеваний» | 31.05.2022  18.11.2022 | | отдел идеологической работы и по делам молодежи, управление торговли и услуг Гродненского горисполкома; Гродненский зональный ЦГЭ |
| 6.4 | Размещение информации, знаков о запрете табакокурения на объектах и в местах общего пользования, где курение табачных изделий запрещено | постоянно | | руководители организаций, ОУПП Гродненское ГЖКХ |
| 6.5 | Осуществление действенного контроля запрета курения в установленных законодательством местах | постоянно | | отделы внутренних дел администрации Ленинского, Октябрьского районов г. Гродно, Гродненский зональный ЦГЭ |
| **7** | **Снижение уровня поведенческих рисков у молодежи путем повышения их осведомленности о здоровом образе жизни** | | | |
| 7.1 | Организация проведения выступлений специалистов здравоохранения в эфире КУП ТРВК «Гродно Плюс» в программе «Новости», на радио «МFM», в журнале «Гродно» материалов по различным аспектам формирования здорового образа жизни, профилактике зависимостей, сохранения и укрепления здоровья | в течение года | | КУП ТРВК «Гродно Плюс»; ГЦГП; Гродненский зональный ЦГЭ |
| 7.2 | Организация трансляции видеороликов на правах социальной рекламы по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактике зависимостей в средствах массовой информации, учреждениях образования, молодежных центрах (при наличии мониторов) | постоянно | | КУП ТРВК «Гродно Плюс»,  отдел идеологической работы и по делам молодежи, отдел образования Гродненского горисполкома, отделы образования, спорта и туризма администраций районов г.Гродно, Гродненский зональный ЦГЭ |
| 7.3 | Проведение кинолекториев по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактике зависимостей для учащихся учреждений общего среднего образования в соответствии с утвержденным графиком | в течение года | | КУП «Гроднооблкиновидеопрокат» (с согласия), отдел идеологической работы и по делам молодежи, отдел образования Гродненского горисполкома, отделы образования, спорта и туризма администраций районов г.Гродно, ГЦГП, Гродненский зональный ЦГЭ |
| 7.4 | Проведение в учреждениях образования встреч, консультаций, бесед, круглых столов и др. с участием профильных специалистов, людей, ведущих здоровый образ жизни, по различным аспектам ФЗОЖ, сохранения и укрепления здоровья | в течение года | | отдел образования Гродненского горисполкома, отделы образования, спорта и туризма администраций районов г.Гродно ГЦГП, Гродненский зональный ЦГЭ |
| 7.5 | Проведение тренингов для волонтеров УО по продвижению здорового образа жизни среди учащихся учреждений общего среднего образования | в течение года | | Гродненская городская организация БОКК; отдел образования Гродненского горисполкома |
| 7.6 | Проведение физкультминуток во время занятий учащихся учреждений общего среднего образования | постоянно | | отдел образования Гродненского горисполкома, отделы образования, спорта и туризма администраций районов г.Гродно |
| 7.7 | Проведение акции для учащихся учреждений среднего общего и специального образования в рамках Международного дня борьбы с наркотиками (с участием представителей организаций здравоохранения, органов внутренних дел, религиозных конфессий) | февраль-март | | ГЦГП, отдел образования горисполкома |
| 7.8 | Проведение фестиваля/слета антинаркотических отрядов учреждений общего среднего образования | март -  ноябрь | | отдел образования Гродненского горисполкома, отделы образования, спорта и туризма администраций районов г.Гродно |
| 7.9 | Проведение конференции командиров антинаркотических отрядов учреждений общего среднего образования | март | | отдел образования Гродненского горисполкома, отделы образования, спорта и туризма администраций районов г.Гродно |
| 7.10 | Организация и проведение концертной программы «Здоровое будущее», в рамках Международного дня борьбы с наркотиками на базе концертного зала | март | | отдел культуры Гродненского горисполкома; Гродненский городской центр культуры |
| **8** | **Защита здоровья детей, поддержка института семьи** | | | |
| 8.1 | Увеличение количества школ, задействованных в проекте «Школа – территория здоровья», отнесенных ко 2 ступени функционирования - «Школа, содействующая укреплению здоровья» и 1 ступени «Школа здоровья» | в течение года | | отдел образования Гродненского горисполкома, ГЦГП, отделы образования, спорта и туризма администраций районов г.Гродно, Гродненский зональный ЦГЭ |
| 8.2 | Информирование населения через средства массовой информации, Интернет-сайты учреждений об актуальной эпидемиологической обстановке в регионе, имеющихся рисках, методах профилактики, вакцинации детского населения | постоянно | | ГЦГП, Гродненский зональный ЦГЭ, КУП ТРВК «Гродно Плюс», городские печатные издания |
| 8.3. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в рамках Международного дня семьи | май | | отдел культуры горисполкома, Гродненский городской центр культуры |
| 8.4 | Проведение Урока здоровья «Мой выбор – здоровье!» с привлечением специалистов государственных и общественных организаций, педагогической и родительской общественности города | октябрь | | отдел образования Гродненского горисполкома, Гродненский зональный ЦГЭ, ГЦГП, отделы образования, спорта и туризма администраций районов г.Гродно |
| 8.5 | Участие в проведении республиканского проекта «ПапаЗал» | в течение года | | Гродненский городской комитет ОО «БРСМ» |
| 8.6 | Участие в проведении республиканского проекта «Парк семейных деревьев» | в течение года | | Гродненский городской комитет ОО «БРСМ» |
| 8.7 | Разработка и реализация общешкольных тематических проектов «#ШКОЛАСЕМЬЯ – здоровое будущее». | в течение года | | отдел образования Гродненского горисполкома, отделы образования, спорта и туризма администраций районов г.Гродно |
| **9** | **Социальная адаптация инвалидов, создание безбарьерной среды на основе принципа равных возможностей; мероприятия для лиц пожилого возраста** | | | |
| 9.1 | Проведение работ по созданию безбарьерной среды на объектах социально-бытовой инфраструктуры г. Гродно и объектах ЖКХ | в течение года | | управление архитектуры и градостроительства, отдел строительства, управление по труду, занятости и социальной защите Гродненского горисполкома, ОУПП «ГГЖКХ» |
| 9.2 | Организация «медицинских городков» на тему: «Какие наши годы?» для пенсионеров | в течение года | | администрации Ленинского и Октябрьского районов г. Гродно |
| 9.3 | Функционирование Дневного центра Красного Креста для детей с ограниченными возможностями | в течение года | | Гродненская городская организация БОКК |
| 9.4. | Реализация профилактического проекта «Здоровым быть здорово» для граждан пожилого возраста на базе ГУ «Центр социального обслуживания населения Ленинского и Октябрьского районов г.Гродно» | в течение года | | управление по труду, занятости и социальной защите горисполкома, центры социального обслуживания населения Ленинского и Октябрьского районов г.Гродно |
| 9.5 | Создание интернет-площадки для проведения вебинаров и мастер-классов для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, находящихся на паллиативном уходе в дневном Центре Красного Креста | в течение года | | Гродненская городская организация БОКК |
| 9.6 | Организация и проведение мероприятий по реализации проекта трансграничного сотрудничества «Помощь ближе к дому» | в течение года | | Гродненская городская организация БОКК |
| 9.7 | Организация и проведение занятий по сохранению ментальных функций у проживающих в Домах интернатах (волонтерская инициатива) | в течение года | | Гродненская городская организация БОКК |
| 9.8 | Организация деятельности медико-социальной службы «Дапамога» | в течение года | | Гродненская городская организация БОКК |
| 9.9 | Организация летнего лагеря «Улей» на базе Дневного центра Красного Креста для детей с ограниченными возможностями | июнь-август | | Гродненская городская организация БОКК |
| 9.10 | Организация услуги "Социальное такси" при Дневном центре для детей с ограниченными возможностями | в течение года | | Гродненская городская организация БОКК |
| **10** | **Создание условий для повышения физической активности населения и борьбы с гиподинамией; окружающая среда и здоровье; культурно-массовые мероприятия** | | | |
| 10.1 | Благоустройство зон массового отдыха населения г. Гродно для летнего отдыха с возможностью проката спортинвентаря | в течение года | | ОУПП «ГГЖКХ», отдел спорта и туризма, Гродненского горисполкома |
| 10.2 | Строительство и реконструкция спортивных площадок  (в т.ч. площадок для ворк-аута, занятий экстремальными видами спорта), велодорожек в г. Гродно | в течение года | | управление архитектуры и градостроительства, отдел спорта и туризма, отдел жилищно-коммунального хозяйства Гродненского горисполкома |
| 10.3 | Развитие в г. Гродно сети прокатов индивидуального мобильного транспорта (велосипеды, гироскутеры, самокаты и др.) | в течение года | | отдел спорта и туризма Гродненского горисполкома |
| 10.4 | Установка в организациях здравоохранения, аптеках специализированных контейнеров для сбора лекарственных средств с истекшим сроком годности | в течение года | | ГЦГП, администрации Ленинского и Октябрьского районов г. Гродно; отдел жилищно-коммунального хозяйства Гродненского горисполкома |
| 10.5 | Организация и проведение мероприятий по высадке деревьев и кустарников, закладке аллей, парков и скверов | в течение года | | Гродненская городская и районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды; ОУПП «ГГЖКХ»; администрации Ленинского и Октябрьского районов г. Гродно |
| 10.6 | Организация и проведениегородской спортивной акции «Девиз по жизни – здоровый образ жизни» | в течение года | | Гродненский городской комитет ОО «БРСМ» |
| 10.7 | Организация и проведениерайонных спартакиад «Спорт! Здоровье! Закон!» среди трудных подростков | в течение года | | Гродненский городской комитет ОО «БРСМ» |
| 10.8 | Организация и проведение спортивного турнира «Зимние забавы» для работающей молодежи Гродно | январь | | Гродненский городской комитет ОО «БРСМ» |
| 10.9 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительного мероприятия «Мы против наркотиков! Мы за спорт!» для команд из числа учащихся учреждений среднего специально и профессионально-технического образования | март | | Гродненский городской комитет ОО «БРСМ» |
| 10.10 | Организация и проведение форума студенческой молодежи «Студкросс» | апрель | | Гродненский городской комитет ОО «БРСМ» |
| 10.11 | Организация и проведение спортивного квеста «Тропа здоровья» для учащихся школ и гимназий | апрель | | Гродненский городской комитет ОО «БРСМ» |
| 10.12 | Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «Арт-пикник на Реймонта» на базе Центра ремёсел «Наследие» | май-август | | отдел культуры Гродненского горисполкома, Гродненский городской центр культуры |
| 10.13 | Организация и проведениегородского туристического слета для работающей молодежи предприятий, организаций, учреждений г.Гродно | июнь | | Гродненский городской комитет ОО «БРСМ» |
| 10.14 | Организация и проведение спартакиады для учащейся молодежи на кубок БРСМ | сентябрь | | Гродненский городской комитет ОО «БРСМ» |
| 10.15 | Организация и проведениевелопробега «Мы едины» для студенческой молодежи | сентябрь | | Гродненский городской комитет ОО «БРСМ» |
| 10.16 | Организация и проведениегородского турнира по боулингу среди первичных организаций ОО «БРСМ» учреждений среднего специального и профессионально-технического образования | ноябрь | | Гродненский городской комитет ОО «БРСМ» |
| 10.17 | Проведение акции «День без автомобиля» | 4 квартал 2022 | | Гродненская городская и районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды |

Заместитель главного врача

по эпидемиологии

Гродненского зонального ЦГЭ Е.Ч. Кучинская

Заместитель главного врача

по организационно-методической помощи

ГУЗ «ГЦГП» Т.Н. Якута